## Hoja 1
N° | Actividad | Sprints | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15
|  |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
1 | Diseño | bar: Semana 5 L; Semana 11 L to Semana 15 D
2025-01-01 | Diseño Mockup Software | Sprint 1 | bar: Semana 5 J to Semana 6 J
2 | Base de Datos | bar: Semana 5 L; Semana 11 L
2025-01-02 | Modelamiento Base de datos | Sprint 1 | bar: Semana 5 J to Semana 6 J
3 | Desarrollo Software | bar: Semana 5 L
2025-01-03 | Modulo de Inventario | bar: Semana 5 L
3.1. 1 | Catálogo de Productos
3.1.1.1 | Desarrollo Vista Catalogo | Sprint 2 | bar: Semana 6 V to Semana 8 V
3.1.1.2 | Listar Productos | Sprint 3 | bar: Semana 8 S to Semana 9 S
3.1.1.3 | Filtrar Productos | Sprint 4 | bar: Semana 9 D to Semana 10 S
3.1. 2 | CRUD Productos
3.1.2.1 | Añadir Funciones Crud | Sprint 3 | bar: Semana 8 S to Semana 9 S
3.1.2.3 | Desarrollar Formulario Nuevos Productos | Sprint 3 | bar: Semana 8 S to Semana 9 S
3.1.2.4 | Desarrollar Formulario Actualización Producto | Sprint 3 | bar: Semana 8 S to Semana 9 S
3.1.2.5 | Añadir opción de deshanilitar Producto | Sprint 3 | bar: Semana 8 S to Semana 9 S
3.1.2.6 | Validar Correcto Funcionamiento de CRUD | Sprint 3 | bar: Semana 8 S to Semana 9 S
3.1. 3 | Busqueda y Filtrado de Productos
3.1.3.1 | Desarrollar Función Búsqueda | Sprint 4 | bar: Semana 9 D to Semana 10 S
3.1.3.2 | Desarrrollar Función de Filtros | Sprint 4 | bar: Semana 9 D to Semana 10 S
3.1.3.3 | Validar funcionamiento de busqueda | Sprint 4 | bar: Semana 9 D to Semana 10 S
3.1. 4 | Ver detalles del producto [Bodega]
3.1.4.1 | Desarrollar vista para la información | Sprint 2 | bar: Semana 6 V to Semana 8 V
3.1.4.2 | Mostrar información p.ej. nombre, codigo,etc | Sprint 3 | bar: Semana 8 S to Semana 9 S
3.1.4.3 | Incluir gráficos sobre demanda producto | Sprint 7 | bar: Semana 13 M to Semana 14 M
3.1.4.4 | incluir detalles sobre demanda | Sprint 3 | bar: Semana 8 S to Semana 9 S
3.1.4.5 | incluir sucursal más pedida | Sprint 3 | bar: Semana 8 S to Semana 9 S
3.1. 5 | Historial de movimientos de stock
3.1.5.1 | Desarrollar vista historial stock | Sprint 2 | bar: Semana 6 V to Semana 8 V
3.1.5.2 | Listar los movimientos | Sprint 3 | bar: Semana 8 S to Semana 9 S
3.1.5.3 | Filtrar el tipo de movimiento(Entrada, salida, Actualizaciones) | Sprint 4 | bar: Semana 9 D to Semana 10 S
3.1. 6 | Alertas por stock bajo
3.1.6.1 | Desarrollar función de alerta bajo stock | Sprint 6 | bar: Semana 12 L to Semana 13 L
3.1.6.2 | Incluir alerta en el catálogo del producto | Sprint 6 | bar: Semana 12 L to Semana 13 L
3.1.6.3 | Incluir alerta en bandeja de notificaciones | Sprint 6 | bar: Semana 12 L to Semana 13 L
3.1. 7 | Notificación de stock faltante
3.1.7.1 | Desarrollar función de notificaciones stock faltante | Sprint 6 | bar: Semana 12 L to Semana 13 L
3.1.7.2 | Incluir notificación en ”bandeja de notificaciones de bodega | Sprint 6 | bar: Semana 12 L to Semana 13 L
3.1.7.3 | Incluir “aviso” en el “catálogo de sucursales” de la bodega | Sprint 6 | bar: Semana 12 L to Semana 13 L
3.1. 8 | Bandeja centralizada de alertas
3.1.8.1 | Desarrollar vista para ver todas las alertas/notificaciones, para bodega y sucursal | Sprint 2 | bar: Semana 6 V to Semana 8 V
3.1.8.2 | Desarrollar Vista para ver las tres últimas alertas/notificaciones | Sprint 2 | bar: Semana 6 V to Semana 8 V
3.1.8.3 | Mostrar Notificaciones | Sprint 6 | bar: Semana 12 L to Semana 13 L
2025-02-03 | Modulo de Pedidos | bar: Semana 5 L
3.2. 1 | Historial de pedidos realizados
3.2.1.2 | Desarrollar vista para historial pedidos | Sprint 2 | bar: Semana 6 V to Semana 8 V
3.2.1.3 | Listar pedidos con información de ella | Sprint 3 | bar: Semana 8 S to Semana 9 S
3.2.1.4 | Incluir ver más detalles del pedido | Sprint 3 | bar: Semana 8 S to Semana 9 S
3.2.1.5 | Filtrar pedidos | Sprint 4 | bar: Semana 9 D to Semana 10 S
3.2. 2 | Cambio de estado del pedido
3.2.2.1 | Desarrollar vista “estado pedido” [Bodega] | Sprint 2 | bar: Semana 6 V to Semana 8 V
3.2.2.2 | Incluir opción “Modificar estado” | Sprint 2 | bar: Semana 6 V to Semana 8 V
3.2.2.3 | Incluir Formulario para añadir información relevante del pedido | Sprint 2 | bar: Semana 6 V to Semana 8 V
3.2.2.4 | Incluir botón “actualizar estado” | Sprint 2 | bar: Semana 6 V to Semana 8 V
3.2.2.5 | Verificar la actualización de estado | Sprint 3 | bar: Semana 8 S to Semana 9 S
3.2. 3 | Visualización del estado del pedido
3.2.3.1 | Desarrollar vista “Estado pedido” [Sucursal] | Sprint 2 | bar: Semana 6 V to Semana 8 V
3.2.3.2 | Actualizar automáticamente su estado | Sprint 3 | bar: Semana 8 S to Semana 9 S
3.2.3.3 | Incluir “ver más detalles” sobre el estado | Sprint 3 | bar: Semana 8 S to Semana 9 S
3.2 4 | Historial de solicitudes (Sucursal → Bodega):
3.2.4.1 | Desarrollar vista “Historial solicitudes” | Sprint 2 | bar: Semana 6 V to Semana 8 V
3.2.4.2 | Listar solicitudes de las sucursales | Sprint 3 | bar: Semana 8 S to Semana 9 S
3.2.4.3 | Filtrar por sucursales | Sprint 4 | bar: Semana 9 D to Semana 10 S
3.2.4.4 | Incluir “ver más información”/vista ampliada de la información de la solicitud | Sprint 2 | bar: Semana 6 V to Semana 8 V
3.2.4.5 | Añadir botón “enviar pedido” | Sprint 2 | bar: Semana 6 V to Semana 8 V
3.2. 5 | Alertas por estado del pedido
3.2.5.1 | Desarrollar función de alerta pedido | Sprint 6 | bar: Semana 12 L to Semana 13 L
3.2.5.2 | Enviar notificación a “Bandeja de notificaciones” de la sucursal automáticamente cuando el estado haya cambiado | Sprint 6 | bar: Semana 12 L to Semana 13 L
3.2. 5 | Generación de informes de pedidos
3.2.5.1 | Incluir botón “Descargar” en la vista de pedidos | Sprint 2 | bar: Semana 6 V to Semana 8 V
3.2.5.2 | Desarrollar generación de informes. | Sprint 7 | bar: Semana 13 M to Semana 14 M
3.2.5.3 | Verificar descarga de informe | Sprint 7 | bar: Semana 13 M to Semana 14 M
3.2. 6 | Asignación de transportistas y rutas
3.2.6.1 | Añadir formulario para ingresar los datos al crear pedido | Sprint 2 | bar: Semana 6 V to Semana 8 V
3.2.6.2 | Incluir modificación de datos | Sprint 3 | bar: Semana 8 S to Semana 9 S
3.2.6.3 | Restringir modificación de datos cuando pedido está en estado “en camino” | Sprint 3 | bar: Semana 8 S to Semana 9 S
3.2. 7 | Confirmación de recepción de pedidos con firma digital o pin
3.2.7.1 | Desarrollar notificación “Pin de envío” | Sprint 6 | bar: Semana 12 L to Semana 13 L
3.2.7.2 | Generar pin | Sprint 6 | bar: Semana 12 L to Semana 13 L
3.2.7.3 | Enviar notificación a Sucursal sobre el pin | Sprint 6 | bar: Semana 12 L to Semana 13 L
3.2.7.4 | Validar entrega de pedido al ingresar pin[Sucursal] | Sprint 6 | bar: Semana 12 L to Semana 13 L
2025-03-03 | Módulo de Autentificación y Gestión de usuarios | bar: Semana 5 L
3.3. 1 | Inicio de sesión
3.3.1.1 | Desarrollar vista “Inicio Sesión” | Sprint 5 | bar: Semana 10 D to Semana 11 D
3.3.1.2 | Añadir formulario para “correo” y contraseña | Sprint 5 | bar: Semana 10 D to Semana 11 D
3.3.1.3 | Añadir botón para ingresar | Sprint 5 | bar: Semana 10 D to Semana 11 D
3.3.1.4 | Validar funcionamiento | Sprint 5 | bar: Semana 10 D to Semana 11 D
3.3. 2 | Registro de usuarios
3.3.2.1 | Añadir opción “registrarse” en la vista “iniciar sesión” | Sprint 5 | bar: Semana 10 D to Semana 11 D
3.3.2.2 | Desarrollar formulario registro | Sprint 5 | bar: Semana 10 D to Semana 11 D
3.3.2.3 | Añadir botón para terminar registro | Sprint 5 | bar: Semana 10 D to Semana 11 D
3.3.2.4 | Guardar registro en base de datos | Sprint 5 | bar: Semana 10 D to Semana 11 D
3.3.2.5 | Notificar registro válido | Sprint 5 | bar: Semana 10 D to Semana 11 D
3.3. 3 | Gestión roles de usuario
3.3.3.1 | Incluir en “formulario de registro” el rol de la cuenta | Sprint 5 | bar: Semana 10 D to Semana 11 D
3.3. 4 | Perfiles personalizados
3.3.4.1 | Mostrar elementos del sistema según el rol de la cuenta | Sprint 5 | bar: Semana 10 D to Semana 11 D
3.3.4.2 | Bloquear acceso a contenido no autorizado para su rol | Sprint 5 | bar: Semana 10 D to Semana 11 D
2025-04-03 | Módulo de Visualización y Análisis | bar: Semana 5 L
3.4. 1 | Dashboard general
3.4.1.1 | Añadir vista de “Dashboard“ | Sprint 7 | bar: Semana 13 M to Semana 14 M
3.4.1.2 | Mostrar cantidad de productos | Sprint 7 | bar: Semana 13 M to Semana 14 M
3.4.1.3 | Mostrar métrica sobre demandas de productos | Sprint 7 | bar: Semana 13 M to Semana 14 M
3.4.1.4 | Mostrar datos de sucursal con más demanda de producto. | Sprint 7 | bar: Semana 13 M to Semana 14 M
3.4. 2 | Dashboard por producto
3.4.2.1 | Incluir en vista “mas detalles del producto” | Sprint 7 | bar: Semana 13 M to Semana 14 M
3.4.2.2 | Mostrar en gráfico la demanda del producto | Sprint 7 | bar: Semana 13 M to Semana 14 M
3.4.2.3 | Mostrar detalles sobre su estado. | Sprint 7 | bar: Semana 13 M to Semana 14 M
3.4. 3 | Resumen de ingresos y egresos
3.4.3.1 | Desarrollar vista “Ingresos y Egresos” | Sprint 7 | bar: Semana 13 M to Semana 14 M
3.4.3.2 | Mostrar datos/valores sobre los ingresos y egresos | Sprint 7 | bar: Semana 13 M to Semana 14 M
3.4.3.3 | Añadir visualización por medio de gráfico | Sprint 7 | bar: Semana 13 M to Semana 14 M
3.4. 4 | Generación de informes en PDF o Excel
3.4.4.1 | Desarrollar vista “informes” | Sprint 8 | bar: Semana 14 M to Semana 15 M
3.4.4.2 | Incluir opciones de informe | Sprint 8 | bar: Semana 14 M to Semana 15 M
3.4.4.3 | Incluir botón para descargar informe | Sprint 8 | bar: Semana 14 M to Semana 15 M
3.4.4.4 | Desarrollar generación de informe en el formato | Sprint 8 | bar: Semana 14 M to Semana 15 M
3.4.4.5 | Verificar descarga de informe | Sprint 8 | bar: Semana 14 M to Semana 15 M